УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ «Управление Образования»

МР «Гергебильский район» РД

____________________Османов М.Г.

От «15» 01. 2022г.

Дорожная карта по реализации муниципальной программы повышения качества образования и поддержки школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях

на 2020-2022 годы

Дорожная карта является неотъемлемой частью муниципальной программы повышения качества образования и поддержки школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.

В Дорожной карте учтены границы использования способов работы основных институциональных субъектов, ответственных за реализацию МППКО, основные целевые группы (благополучатели), мероприятия, ключевые результаты, сроки и ответственные исполнители.

В дорожной карте виды работ, мероприятия сгруппированы в следующие направлениям:

- Создание и функционирование структур управления

- Реализация механизмов идентификации ШНОР и ШНСУ, оценка соответствующих потребностей педагогов в необходимых для повышения качества образования компетенциях

- Разработка, реализация и коррекция программ повышения качества образования на муниципальном, школьном уровнях

- Создание   информационно-коммуникационной инфраструктуры поддержки ШНРО и ШНСУ

- Реализация механизмов поддержки практики школ в области повышения качества образования на муниципальном уровне

- Реализация механизмов повышения квалификации, профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров в области повышения качества образования

- Реализация механизмов оценки эффективности муниципальной и школьных программ повышения качества образования

Сокращения в тексте:

ШНРО и ШНСУ - школы с низкими образовательными результатами и школы, функционирующих в сложных социальных условиях

МППКО для ШНРО и ШНСУ - муниципальная программа повышения качества образования и поддержки школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в сложных социальных условиях

МСО - Муниципальная(ые) система(ы) образования

Дорожная карта по реализации муниципальной программы повышения качества образования

и поддержки школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 2020-2022 годы .

| № п/п | Мероприятия | Ключевые мероприятия, сроки реализации |  |  | Ответственный исполнитель | Документы, закрепляющие результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| Направление № 1 Создание и функционирование структур управления |  |  |  |  |  |  |
| .1 | Создание рабочей группы по вопросам повышения качества образования | Создана рабочая группа Определен порядок работы рабочей группы Анализ и оценка реализации МППКО Выработка предложении и рекомендаций на основе данных мониторинга хода реализации программы | Проведен анализ и оценка реализации МППКО Выработаны предложения и рекомендаций на основе данных мониторинга хода реализации программ Проведены заседания Рабочей группы не реже 1 раза в полугодие | Проведен анализ и оценка реализации МППКО Выработаны предложения и рекомендаций на основе данных мониторинга хода реализации программ Проведены заседания Рабочей группы не реже 1 раза в полугодие | Управление образования администрации муниципального образования (далее - УО) | Приказ УО Положение о рабочей группе, утвержденное приказом по УО Протоколы заседаний |
| 2 | Со организация и функционирование муниципальной рабочей группы по поддержке ШНРО и ШНСУ | Определен функционал и принципы организации деятельности МРГ по поддержке ШНРО и ШНСУ, включая состав задач, функций, механизмов организации работы (периодичность заседаний, инструменты отчетности и т. д) Определен функционал и принципы взаимодействия членов МРГ и муниципального координатора | Осуществлена деятельность команды по поддержке по поддержке ШНРО и ШНСУ | Осуществлена деятельность команды по поддержке по поддержке ШНРО и ШНСУ | УО, МРГ | Приказ по управлению образования об утверждении состава МРГ по поддержке ШНРО и ШНСУ Положение о муниципальной рабочей группе МРГ по поддержке ШНРО и ШНСУ Отчетная документация согласно нормативным документам |
| Направление № 2 Реализация механизмов идентификации ШНОР и ШНСУ, оценка соответствующих потребностей педагогов в необходимых для повышения качества образования компетенциях |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проведение анализа данных об образовательных результатах и внешних социальных условиях работы общеобразовательных организаций, в соответствии с региональной методикой процедуры идентификации ШНРО и ШНСУ. Ознакомление и использование в работе аналитической справки о результатах идентификации школ с ШНРО и ЩНСУ. Утверждение списка школ для последующего сопровождения на муниципальном уровне. Классификация школ по продолжительности нахождения в статусе идентификации школ с ШНРО и ЩНСУ. (1-3 года) | Проведен анализ данных об результатах и внешних образовательных социальных условиях работы ОО организаций на основе которого осуществлена идентификации школ (с ШНРО и ШНСУ). Сентябрь –октябрь 2020 | Проведен анализ данных об результатах и внешних образовательных социальных условиях работы ОО организаций на основе которого осуществлена идентификации школ (с ШНРО и ШНСУ). Сентябрь –октябрь 2021 | Проведен анализ данных об результатах и внешних образовательных социальных условиях работы ОО организаций на основе которого осуществлена идентификации школ (с ШНРО и ШНСУ). Сентябрь –октябрь 2022 | МСО | Приказ по УО регламентирующий сопровождение школ в соответствии с классификацией |
| 4 | Проведение анализа в области повышения качества образования школ муниципалитета (в т.ч. школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях) на основе данных мониторингов краевой системы образования | Проведен анализ, сформулированы предложения и адресные рекомендации институциональным субъектам, организациям на региональном и муниципальном уровнях в области повышения качества образования на основе данных мониторингов краевой системы образования (мониторинг РППКО, мониторинг эффективности директоров школ, мониторинг эффективности поддержки ШНРО и ШНСУ) Июнь-август 2020 | Проведен анализ, сформулированы предложения и адресные рекомендации институциональным субъектам, организациям на региональном и муниципальном уровнях в области повышения качества образования на основе данных мониторингов краевой системы образования (мониторинг РППКО, мониторинг эффективности директоров школ, мониторинг эффективности поддержки ШНРО и ШНСУ) Июнь-август 2021 | Проведен анализ, сформулированы предложения и адресные рекомендации институциональным субъектам, организациям на региональном и муниципальном уровнях в области повышения качества образования на основе данных мониторингов краевой системы образования (мониторинг РППКО, мониторинг эффективности директоров школ, мониторинг эффективности поддержки ШНРО и ШНСУ) Июнь-август 2022 | Рабочая группа | Аналитический отчет в области повышения качества образования школ муниципалитета с предложениями и адресными рекомендациями |
| 5 | Оценка текущих и перспективных потребностей (в т.ч. квалификационных дефицитов) педагогических и управленческих кадров в компетенциях, необходимых для повышения качества образования в школах муниципалитета(в т.ч. школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях) с учетом федеральных и краевых оценочных процедур образовательных достижений обучающихся | 1.Сбор и анализ данных о количественных и качественных характеристиках потребностей (в т.ч. квалификационных дефицитов) педагогических управленческих кадров полученных в ходе оценочных процедур: - центра профессионального мастерства (функциональная грамотность) - профессиональной самодиагностики, позволяющей диагностировать учительские дефициты для учителей основной и средней общеобразовательной школы (обобщенные данные) 2. На основе данных полученных в ходе анализа определена количественная и качественная оценка потребностей (в т.ч. квалификационных дефицитов) педагогических и управленческих кадров в компетенциях, необходимых для повышения качества образования в школах муниципалитета (в т.ч. ШНРО и ШНСУ) 3. Сбор и анализ данных по федеральным и краевым оценочным процедурам образовательных достижений, обучающихся с определением количественных и качественных характеристик потребностей (в т.ч. квалификационных дефицитов) педагогических кадров Ноябрь-декабрь 2020 | Сбор и анализ данных о количественных и качественных характеристиках потребностей (в т.ч. квалификационных дефицитов) педагогических управленческих кадров полученных в ходе оценочных процедур: - центра профессионального мастерства (функциональная грамотность) - профессиональной самодиагностики, позволяющей диагностировать учительские дефициты для учителей основной и средней общеобразовательной школы (обобщенные данные) 2. На основе данных полученных в ходе анализа определена количественная и качественная оценка потребностей (в т.ч. квалификационных дефицитов) педагогических и управленческих кадров в компетенциях, необходимых для повышения качества образования в школах муниципалитета (в т.ч. ШНРО и ШНСУ) 3. Сбор и анализ данных по федеральным и краевым оценочным процедурам образовательных достижений, обучающихся с определением количественных и качественных характеристик потребностей (в т.ч. квалификационных дефицитов) педагогических кадров Ноябрь-декабрь 2021 | Сбор и анализ данных о количественных и качественных характеристиках потребностей (в т.ч. квалификационных дефицитов) педагогических управленческих кадров полученных в ходе оценочных процедур: - центра профессионального мастерства (функциональная грамотность) - профессиональной самодиагностики, позволяющей диагностировать учительские дефициты для учителей основной и средней общеобразовательной школы (обобщенные данные) 2. На основе данных полученных в ходе анализа определена количественная и качественная оценка потребностей (в т.ч. квалификационных дефицитов) педагогических и управленческих кадров в компетенциях, необходимых для повышения качества образования в школах муниципалитета (в т.ч. ШНРО и ШНСУ) 3. Сбор и анализ данных по федеральным и краевым оценочным процедурам образовательных достижений, обучающихся с определением количественных и качественных характеристик потребностей (в т.ч. квалификационных дефицитов) педагогических кадров Ноябрь-декабрь 2022 | Рабочая группа | Реестр формирования оценки потребностей (в т.ч. квалификационных дефицитов) педагогических и управленческих кадров в компетенциях, необходимых для повышения качества образования в школах |
|  | Направление №3: Разработка, реализация и коррекция программ повышения качества образования на муниципальном, школьном уровнях |  |  |  |  |  |
| 6 | Корректировка дорожной карты реализации Муниципальной программы повышения качества образования и поддержки ШНРО и ШНСУ с учетом Анализа в области повышения качества образования школ муниципалитетана основе данных мониторингов краевой системы образования и ее общественное обсуждение (на текущий год) | Осуществлена корректировка дорожной карты в рамках реализации Муниципальной программы повышения качества образования и поддержки ШНРО и ШНСУ откорректирована август 2020 | Осуществлена корректировка дорожной карты в рамках реализации Региональной программы повышения качества образования и поддержки ШНРО и ШНСУ откорректирована Август 2021 | Осуществлена корректировка дорожной карты в рамках реализации Региональной программы повышения качества образования и поддержки ШНРО и ШНСУ откорректирована Август 2022 | Рабочая группа | Приказ об утверждении корректировок дорожной карты в рамках реализации муниципальной программы повышения качества образования и поддержки ШНРО и ШНСУ с учетом Анализа в области повышения качества образования школ муниципалитета |
| 7 | Разработка, корректировка школьных программ повышения качества образования с учетом Анализа данных ШСОКО и внешних оценочных процедур в образовательных организациях, выявленных в ходе идентификации ШНРО и ШНСУ - электронной оболочки/экспертной системы «Конструктор школьных программ ПКО» для поддержки деятельности ШНРО и ШНСУ (2021-2022г.г.) | Разработаны и реализуются школьные программы повышения качества образования с учетом Анализа данных ШСОКО и внешних оценочных процедур в образовательных организациях, выявленных в ходе идентификации ШНРО и ШНСУ, с использованием: - методических рекомендаций по разработке ШППКО (август-сентябрь 2020 год) В ШППКО учтены: цели, задачи, федеральные, краевые, муниципальные приоритеты системы образования в области повышения качества образования последовательность мероприятий (локальные проекты, ресурсы, целевые показатели) Сентябрь 2020 | Реализованы и откорректированы школьные программы повышения качества образования с учетом Анализа данных ШСОКО и внешних оценочных процедур в образовательных организациях, выявленных в ходе идентификации ШНРО и ШНСУ в 2020 году, с использованием: - электронной оболочки/экспертной системы «Конструктор школьных программ ПКО» для поддержки деятельности ШНРО и ШНСУ Разработаны школьные программы повышения качества образования в школах, идентифицированных на краевом уровне в 2021 году с использованием: - электронной оболочки/экспертной системы «Конструктор школьных программ ПКО» для поддержки деятельности ШНРО и ШНСУ Сентябрь 2021 В 100% образовательных организаций, выявленных в ходе краевой идентификации ШНРО и ШНСУ | Реализованы и откорректированы школьные программы повышения качества образования с учетом Анализа данных ШСОКО и внешних оценочных процедур в образовательных организациях, выявленных в ходе идентификации ШНРО и ШНСУ в 2020-2021 годах, с использованием: - электронной оболочки/экспертной системы «Конструктор школьных программ ПКО» для поддержки деятельности ШНРО и ШНСУ 2) Разработаны школьные программы повышения качества образования в школах, идентифицированных на краевом уровне в 2022 году с использованием: - электронной оболочки/экспертной системы «Конструктор школьных программ ПКО» для поддержки деятельности ШНРО и ШНСУ Сентябрь 2022 В 100% образовательных организаций, выявленных в ходе краевой идентификации ШНРО и ШНСУ | Директор а ШНРО и ШНСУ | Школьные программы повышения качества образования с учетом Анализа данных ШСОКО и внешних оценочных процедур, размещены на сайтах соответствующих организаций и органов управления образованием |
|  | Направление №4: Создание информационно-коммуникационной инфраструктуры поддержки ШНРО и ШНСУ |  |  |  |  |  |
| 8 | Поддержка специализированы х страниц на сайте УО для информирования общественности о ходе реализации муниципальной программ повышения качества образования по поддержке ШНРО и ШНСУ (размещения актуальной информации и документов по реализации программ) | Информация о проводимых мероприятиях Представлена информация о не персонифицированных (анонимизированных) данных об образовательных результатах обучающихся и внешних социальных условиях работы школ края Июнь 2020 Декабрь 2020 | Нормативно-правовые документы Информация о проводимых мероприятиях Информация о не персонифицированных (анонимизированных) данных об образовательных результатах обучающихся и внешних социальных условиях работы школ края Июнь 2021 Декабрь 2021 | Нормативно-правовые документы Информация о проводимых мероприятиях Информация о не персонифицированных (анонимизированных) данных об образовательных результатах обучающихся и внешних социальных условиях работы школ края Июнь 2021 Декабрь 2021 | МСО Директор а ШНРО и ШНСУ | Специализированные страницы на сайте УО с актуальной информацией и документами по реализации программ |
| 9 | Обновление существующей информационно-коммуникационной инфраструктуры для реализации муниципальной программы в области повышения качества образования (в т.ч. ШНРО и ШНСУ) | Проведен перечень мероприятий по развитию/обновлению инфраструктуры для реализации муниципальной программ в области повышения качества образования (в т.ч. ШНРО и ШНСУ) на основе оценки достаточности информационнокоммуникационной инфраструктуры обеспечивающей реализацию муниципальной программы Сентябрь-октябрь 2020 | Проведен перечень мероприятий по развитию/обновлению инфраструктуры для реализации региональных и муниципальных программ в области повышения качества образования (в т.ч. ШНРО и ШНСУ) на основе оценки достаточности информационнокоммуникационной инфраструктуры обеспечивающей реализацию муниципальной программы Октябрь 2021 | Проведен перечень мероприятий по развитию/обновлению инфраструктуры для реализации региональных и муниципальных программ в области повышения качества образования (в т.ч. ШНРО и ШНСУ) на основе оценки достаточности информационнокоммуникационной инфраструктуры обеспечивающей реализацию муниципальной программы Октябрь 2022 | МСО | Анализ использования и оценка достаточности информационнокоммуникационно й инфраструктуры для реализации муниципальной программы в области повышения качества образования |
| 10 | Представление эффективных практик по повышению качества образования (в т.ч. в ШНРО и ШНСУ) в региональном атласе образовательных практик (РАОП) | Оформление практик по направлению «Эффективные практики по повышению качества образования в ШНРО и ШНСУ» в РАОП | Обновлен перечень эффективных практик по повышению качества образования (в т.ч. в ШНРО и ШНСУ) в РАОП Апрель-май 2021 | Обновлен перечень эффективных практик по повышению качества образования (в т.ч. в ШНРО и ШНСУ) в РАОП Апрель-май 2022 | МСО Директор а ШНРО и ШНСУ | Список эффективных практик по повышению качества образования (в т.ч. в ШНРО и ШНСУ) вошедших в РАОП |
| 11 | Организация навигации и поддержки ШНРО и ШНСУ по вопросам повышения качества образования в открытом информационном пространстве (сети Интернет | Сформирован пакет методических материалов, полезных ссылок по тематикам повышения качества образования, резильентные школы в сложных социально - экономических условиях и др. Декабрь 2020 | Обновлен пакет методических материалов, полезных ссылок по тематикам повышения качества образования, цифровая образовательная среда, уклад школы, резильентные школы в сложных социальноэкономических условиях, и др. Декабрь 2021 | Пополнен пакет методических материалов, полезных ссылок по тематикам повышения качества образования, резильентные школы в сложных социальноэкономических условиях, ресурсы для цифровой трансформации школы и др. Декабрь 2022 | Рабочая группа | Специализированные материалы и ссылки размещены на сайте УО |
|  | Направление №5: Реализация механизмов поддержки практики школ в области повышения качества образования на муниципальном уровне |  |  |  |  |  |
| 12 | Участие в апробации инструмента самодиагностики методики профессиональной самодиагностики учителей по следующим учебным предметам: русский язык, математика, физика, география, обществознание и модели сопровождения тренерами, технологами профессионального развития учителей основной и средней общеобразовательной школ |  | . Приняли участие в апробации методики профессиональной самодиагностики, позволяющей диагностировать профессиональные дефициты учителей основной и средней общеобразовательной школы, основанной на методологии SAM по следующим учебным предметам: русский язык, математика, физика, география, обществознание. Март-октябрь 2021 | Приняли участие в апробации методики профессиональной самодиагностики, позволяющей диагностировать профессиональные дефициты учителей основной и средней общеобразовательной школы, основанной на методологии SAM по следующим учебным предметам: русский язык, математика, физика, география, обществознание. Март-октябрь 2022 | МСО |  |
| 13 | Организация и осуществление деятельности методических десантов для оказания консультативной, методической, организационной и других видов поддержки ШНРО и ШНСУ по повышению качества образования | Разработана модель деятельности и типовая программа консультационно-методической встречи/ визита в ОО. 2. Командой методического десанта оказана консультативно-методическая помощь школьным командам ШНРО и ШНСУ по вопросам повышения качества образования в соответствие с востребованными направлениями Сентябрь-ноябрь 2020 | Командой мобильного методического десанта оказана консультативно-методическая помощь ШНРО и ШНСУ, специалистам муниципальных систем образования по повышению качества образования Февраль-апрель 2021 Сентябрь-ноябрь 2021 |  |  | Модель и типовая программа консультационно-методической встречи/ визита в ОО мобильного методического десанта для оказания консультативной, методической, организационной и других видов поддержки ШНРО и ШНСУ по повышению качества образования. Договоры по оказанию консультативной, методической поддержки деятельности ШНРО и ШНСУ Отчет консультационно-методического встрече/ визите |
| 14 | Организациямежмуниципального сотрудничества педагогов для повышения качества образования в ШНРО и ШНСУ | Разработано положение о межмуниципальном форуме успешных практик. Проведен форум | Проведен форум успешных практик. | Проведен форум успешных практик. | МСО | Положение о форуме |
| 15 | Организация муниципальных мероприятий для школьных команд с целью знакомства педагогов с эффективными формами и способами организации образовательной деятельности, обогащения репертуара педагогических техник, поддержки позитивной мотивации при работе в ШНРО и ШНСУ | 1.Разработана программа событий/ мероприятий для школьных команд. 2.Проведено не менее пяти мероприятий в течение одного учебного года для школьных команд ШНРО и ШНСУ по повышению качества образования. Сентябрь-декабрь 2020 | 1.Разработана программа событий/ мероприятий для школьных команд. 2.Проведено не менее пяти событий мероприятий в течение одного учебного года для школьных команд ШНРО и ШНСУ по повышению качества образования. | 1.Разработана программа событий/ мероприятий для школьных команд. 2.Проведено не менее пяти событий мероприятий в течение одного учебного года для школьных команд ШНРО и ШНСУ по повышению качества образования. | МСО | Программы мероприятий, аналитические справки |
| 16 | Участие в региональном конкурсе школ-партнеров, имеющих условия для оказания консультативной, методической, организационной и других видов поддержки ШНРО и ШНСУ по повышению качества образования | Приняли участие в региональном конкурсе школ-партнеров Февраль-апрель 2020-2021 | Приняли участие в региональном конкурсе школ-партнеров Февраль-апрель 2021-2022 | Приняли участие в региональном конкурсе школ-партнеров Февраль-апрель 2022-2023 | МСО, директора ШНРО и ШНСУ | Приказ об участии в конкурсе |
|  | Направление №6: Реализация механизмов повышения квалификации, профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров в области повышения качества образования |  |  |  |  |  |
| 17 | Организация повышения квалификации школьных команд на стажировочных площадках, в центрах для оказания консультативной, методической, организационной и других видов поддержки ШНРО и ШНСУ по повышению качества образования | Оформлен заказ на курсовую подготовку | Оформлен заказ на курсовую подготовку | Оформлен заказ на курсовую подготовку | МСО директора ШНРО и ШНСУ | Приказ Об утверждении графика |
| 18 | Организация методических (управленческих) десантов как современных форм повышения профессионального мастерства педагогического коллектива по тематикам, связанным с повышением качества образования и поддержки ШНРО и ШНСУ | Разработан пакет методических материалов для проведения методических (управленческих) десантов по тематикам, связанным с повышением качества образования и поддержки ШНРО и ШНСУ Декабрь 2020 | Проведены методические (управленческие) десанты для ШНРО и ШНСУ (по запросу) Февраль-апрель 2021 Октябрь-декабрь 2021 | Проведены методические (управленческие) десанты для ШНРО и ШНСУ (по запросу) Февраль-апрель 2022 Октябрь-декабрь 2022 | МСО | Пакет методических материалов для проведения методических (управленческих) десантов по тематикам, связанным с повышением качества образования и поддержки ШНРО и ШНСУ Оргпроекты, программ проведенных мероприятий, представлены н сайтах соответствующих организации |
|  | Направление №7: Реализация механизмов оценки эффективности региональной и муниципальных программ повышения КО |  |  |  |  |  |
| 19 | Разработка и проведение мониторинга реализации региональной и муниципальных программ поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | Проведен мониторинг результатов реализации ШППКО . Входной мониторинг – сентябрь 2020 | Проведен мониторинг результатов реализации ШППКО Промежуточный мониторинг – январь 2021 Итоговый мониторинг – июнь 2021 Входной мониторинг – сентябрь 2021 | Проведен мониторинг результатов реализации ШППКО Промежуточный мониторинг – январь 2022 Итоговый мониторинг – июнь 2022 Входной мониторинг – сентябрь 2022 | МСО директора ШНРО и ШНСУ | Аналитические отчеты о результатах мониторингов, включающие адресные рекомендации по улучшению деятельности в рамках реализации программ |
| 20 | Проведение анализа динамики учебных результатов школ, включенных в МППКО, на основе параметров модели, используемой при процедуре идентификация группы школ с низкими результатами обучения, функционирующих в неблагоприятных социально-демографических условиях. | Проведен Анализ образовательных (учебных) результаты школ, включенных в МППКО на основе методики, используемой при идентификации школ с низкими результатами обучения, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. | Проведен Анализ образовательных (учебных) результаты школ, включенных в МППКО на основе методики, используемой при идентификации школ с низкими результатами обучения, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Август 2021 | Проведен Анализ образовательных (учебных) результаты школ, включенных в МППКО на основе методики, используемой при идентификации школ с низкими результатами обучения, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Август 2022 | МСО | Отчет о результатах анализа образовательных (учебных) результатов школ, включенных в МППКО на текущий год |
| 21 | Участие в апробации мониторинга школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | Участие в мониторинге по двум направлениям: - мониторинг муниципальной системы образования; - мониторинг руководителей образовательных организаций ШНРО и ШНСУ | Проведен мониторинг по двум направлениям: - мониторинг муниципальной системы образования; - мониторинг руководителей образовательных организаций ШНРО и ШНСУ. | Проведен мониторинг по двум направлениям: - мониторинг муниципальной системы образования; - мониторинг руководителей образовательных организаций ШНРО и ШНСУ. | МСО | Аналитическая справка о результатах мониторинга представлена на странице сайта |