Утверждаю:

Начальник Управления образования

МР «Гергебильский район»

________________М.Г.Османов

«10» сентябрь 2023 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке и проведению всероссийской олимпиады школьников в 2023/2024 учебном году.

Одной из приоритетных социальных задач государства и общества является создание условий, обеспечивающих выявление и развитие способных и одаренных детей, реализацию их потенциальных возможностей. Поддержка способной и талантливой молодежи является важнейшим направлением национального проекта «Образование», национальной образовательной стратегии – инициатива «Наша новая школа», федеральной программы «Дети России» и программы «Одаренные дети».  Реализация этих проектов позволит создать систему поддержки талантливых детей, а также их сопровождение в течение всего периода становления личности. Возможности, предоставляемые школьникам олимпиадой – это, прежде всего, возможность получить новые знания, определить и развить свои способности и интересы, приобрести самостоятельность мышления и действия, проявить себя, поверить в свои силы.

Цель   -  создание условий для выявления, поддержки и развития интеллектуальных способностей учащихся.

Задачи -

-  организация  системы практических  занятий с одарёнными детьми с целью повышения результативности их участия в районных, республиканских, региональных  олимпиадах; 
- организация методической помощи педагогам, работающим с одаренными детьми;  
- организация систематического мониторинга динамики развития одарённых детей и влияния работы с одарёнными детьми на общее повышение качества образования.

Система подготовки участников олимпиад:

- базовая школьная подготовка по предмету;

- подготовка, полученная в рамках системы дополнительного образования (кружки, факультативы, курсы по выбору);

- самоподготовка (чтение научной и научно-популярной литературы, самостоятельное решение задач, поиск информации в Интернете и т.д.);

- подготовка учащихся на муниципальном уровне (через практические занятия под руководством  лучших  педагогов района, имеющих  опыт подготовки победителей и призеров различного уровня).

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка нормативных актов, регламентирующих проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – ВсОШ): | октябрь 2023 г. – декабрь 2023 г. | Управление образования |
|  | - о составе оргкомитета муниципального этапа ВсОШ; | октябрь 2023г. | Управление образования |
|  | - об организационно-технологической модели проведения муниципального этапа ВсОШ; | октябрь 2023г. | Оргкомитет муниципального этапа ВсОШ |
|  | - о составе жюри муниципального этапа ВсОШ; | октябрь 2023г. | Управление образования |
|  | - о месте проведения муниципального этапа ВсОШ; | октябрь 2023г. | Управление образования |
|  | - о назначении дежурных в аудиториях во время проведения муниципального этапа ВсОШ; | октябрь 2023г. | Управление образования |
|  | - об утверждении результатов муниципального этапа ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету; | Декабрь 2023 г. | Управление образования |
|  | - о направлении обучающихся на региональный этап ВсОШ. | январь–февраль, 2024 г. | Управление образования |
|  | Участие в вебинарах для организаторов регионального этапа ВсОШ | По графику | УО, жюри, оргкомитет |
|  | Мониторинг сайтов образовательных организаций, на предмет размещения материалов о школьном этапе ВсОШ | сентябрь октябрь 2023г. | Управление образования |
|  | Проведение консультаций для членов жюри, оргкомитетов муниципального этапа ВсОШ | октябрь-ноябрь 2023 г. | Управление образования |
|  | Проведение мониторинга выполнения требований к проведению муниципального и регионального этапов ВсОШ | ноябрь 2023 г. – февраль 2024 г. | Управление образования |
|  | Предоставление отчетов о проведении школьного этапа ВсОШ | до 12 ноября 2023 г. | Управление образования |
|  | Обеспечение информационной безопасности при проведении муниципального этапа ВсОШ | декабрь 2023г. – февраль 2024 г. | Управление образования |
|  | Предоставление отчетов о проведении муниципального этапа ВсОШ | Декабрь 2023 г. | Управление образования |
|  | Проверка олимпиадных работ | в соответствии с графиком проведения ВсОШ | Председатели экспертных групп |
|  | Разбор заданий, показ олимпиадных работ, прием и рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами | в соответствии с графиком проведения ВсОШ | Председатели жюри |
|  | Представление информации о результатах участников муниципального этапа ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету и классу образовательным учреждениям МР «Гергебильский район». | в соответствии с графиком проведения ВсОШ | Управление образования |
|  | Подготовка отчета о проведении муниципального этапа ВсОШ и направление его в РЦВРТ | Март 2024 г. | Управление образования |
|  | Обеспечение участия обучающихся в региональном этапе ВсОШ | январь – март 2024 г. | Управление образования и образовательные учреждения. |
|  | Проведение церемонии награждения победителей и призеров муниципального и регионального этапа ВсОШ | Май 2024г. На последнем звонке | УО ,администрация МР «Гергебильский район» |
|  | Проведение семинара-совещания с ответственными за проведение ВсОШ «Об итогах проведения этапов ВсОШ в 2023/2024 учебном году и основных задачах на 2024/2025 учебный год» | Сентябрь 2024г. | Управление образования |